|  |  |
| --- | --- |
| SỞ GDĐT TỈNH ĐẮK LẮK**TRƯỜNG THPT VÕ NGUYÊN GIÁP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Ea Kar, ngày 30 tháng 8 năm 2024* |

**BẢNG PHÂN CÔNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG**

**NĂM HỌC 2024-2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nhiệm vụ** | **Người thực hiện** | **Thời gian** | **Ghi chú** |
|  | Điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo chungPhân công nhiệm vụ cho các thành viên | Thầy Nguyễn Tiến Dũng | Từ 26/8/2024 |  |
|  | - Phân công, Hướng dẫn các bộ phận thực hiện- Chuẩn bị cơ sở vật chất… | Thầy Võ Minh NgoanThầy Nguyễn Chí Trung | Từ 26/8/2024 |  |
|  | Quản lý, đôn đốc, động viên học sinh đến trường | GVCN 19 lớp | Từ 26/8/2024 |  |
|  | Lên kịch bản CT lễ khai giảng | Thầy Nguyễn Trúc Sinh | Trước 28/8/2024 |  |
|  | Mc dẫn CT lễ khai giảng | Thầy Nguyễn Trúc SinhCô Trần Thị Hằng  | 05/9/2024 |  |
|  | Chuẩn bị âm thanh | Thầy Nguyễn Trúc SinhCô Trần Thị Quỳnh Như | Từ 28/8/2024 |  |
|  | Văn nghệ | CLB văn nghệ học sinh | Từ 10/8/2024 |  |
|  | Quay phim, chụp hình lễ khai giảng | Ban truyền thông (Đoàn trường) | Trước, trongvà sau lễ |  |
|  | Trang trí lễ khai giảng | Đoàn thanh niên | Trước 28/8/2024 |  |
|  | Công tác hậu cần | Cô Dương Thị SenCô Ngô Thị Chinh | Trước, trongvà sau lễ | Cô Ngô Thị Chinh (chỉ đạo nhiệm vụ) |
|  | Tổng dọn vệ sinh, lao động, treo cờ, sắp xếp bàn ghế trước và sau lễ tổng kết | Đoàn thanh niênThầy Trần Đông Bắc Thầy Võ Văn TiếnThầy Đinh Văn Thạnh | Trước 28/8/2024 |  |
|  | Dựng và hạ dù sự kiện trước và sau lễ tổng kết | Thầy Phương Hữu TiệpThầy Trần Đông BắcThầy Võ Văn TiếnThầy Đinh Văn ThạnhThầy Nguyễn Minh ChâuThầy Phạm Thế Hùng VươngThầy Ngô Minh PhúcThầy Lưu Văn ThựcThầy Nguyễn Văn Lương02 bác bảo vệ | - Dựng cộtChiều 15h30(04/9/2024)- Dựng dùsáng 4h30(05/9/2024)- Hạ dù sau lễ khai giảng (05/9/2024) | Thầy Phương Hữu Tiệp (chỉ đạo nhiệm vụ) |
|  | Đón tiếp đại biểu tham dự |  Cô Bùi Thị Nguyệt Ánh Cô Nguyễn Thị Thuý Nga | lễ khai giảng 05/9/2024 |  |
|  | Bỗ trí học sinh phục vụ lễ khai giảng phần khen thưởng lễ tổng kết | Cô Phạm Thị TrangCô Dương Thị Sen | lễ khai giảng 05/9/2024 |  |
|  | - Tập trung, ổn định học sinh lễ tổng kết- Quản lý học sinh trước và cho đến khi kết thúc lễ tổng kết | Thầy Trần Đông Bắc Thầy Võ Văn TiếnThầy Đinh Văn Thạnh | Trước và tronglễ khai giảng05/9/2024 |  |